## 企画書
企画書
ジャンル |  | 3D
アクションゲーム
ゲーム概要 |  | エリア内の敵をすべて倒し、スコアを競うゲーム
敵を倒すごとにコンボがつながり、コンボ数に応じてスコアが上がる
ゲームのポイント |  | いかに早く敵を全滅させられるかがゲームのカギ
ゲーム操作
| ゲーム時 |  | W | 前移動 | J | 弱攻撃 | Space | 回避
|  |  | A | 左移動 | K | 強攻撃 | Tab | メニュー
|  |  | S | 後ろ移動 | I | ガード | Escape | ゲーム終了
|  |  | D | 右移動 | Shift | ジャンプ
| メニュー時 |  | ↑ | カーソル移動
|  |  | ↓ | カーソル移動
|  |  | Enter | 決定

## 仕様書
仕様書 |  | 作業計画
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
プレイヤー
前後ろ、左右に移動する(W:前進 A:左移動 S:後退 D:右移動) | bar: 作業計画 1
弱攻撃(出は早いが威力が弱い) | bar: 作業計画 2
強攻撃(溜めがあるが威力が高い) | bar: 作業計画 2
ガード(敵の素早い攻撃も防げる。ただし、防ぎきれずダメージは少し貫通する) | bar: 作業計画 3
回避(回避は無敵時間があるが、連発はできない) | bar: 作業計画 3
敵の攻撃を受けるとHPが減る | bar: 作業計画 4
ジャンプ | bar: 作業計画 4
HPが0になるとゲームオーバー | bar: 作業計画 5
敵を倒していくとコンボがつながる。ダメージを受けるか、一定時間すると | bar: 作業計画 6
コンボが途切れる | bar: 作業計画 6
敵
プレイヤーが近くに来ると捕捉し、近づいてくる | bar: 作業計画 4
攻撃が届く距離まで近づくと攻撃する | bar: 作業計画 5
プレイヤーの攻撃が当たるとHPが減り、ひるむ | bar: 作業計画 5 to 作業計画 6
HPが0になると撃破 | bar: 作業計画 5 to 作業計画 6
ステージ
高低差がある | bar: 作業計画 4 to 作業計画 6
全ての敵を倒すことでゲームクリア | bar: 作業計画 3 to 作業計画 4
リザルト
クリア時間とスコアの表示 | bar: 作業計画 6 to 作業計画 7
残りHPとクリア時間もスコアに加算 | bar: 作業計画 7 to 作業計画 8
スコアの高さでS,A,B,C,Dの五段階の評価が出る | bar: 作業計画 7 to 作業計画 8
タイトル
ステージ選択画面の表示 | bar: 作業計画 5 to 作業計画 6
メニュー
ステージの最初からやり直す機能 | bar: 作業計画 6 to 作業計画 7
タイトルに戻る機能 | bar: 作業計画 6 to 作業計画 7